## Hoja Ruta
| Concept |  | Prepro |  |  |  | Produccion | [9 empty] | Alpha |  | External QA |  | STREET DATE
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20
[17 empty] | Polish | Int QA
DISEÑO
Lead Diseño | GDD draft | <-- | Gdd Final | Script Draft | Script Draft2 | Script Final | Implementación Escena Clase(1) | Implementación Escena Pasillo(2) | Implementación Escena Baño(3) | Implementación Escena Faro(4) | Iteración Escenas 1-2 | Iteración Escenas 3-4 | Integración narrativa | Integración gameplay | Playtesting |  | polish | Bug Fixing | support | <-- |  | 19
ARTE
Artista 1 | Concepts | Concepts | Concepts | Concepts | FARO | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- |  | polish | Bug Fixing | support | <-- |  | 19
Anim1 | Produccion W7: Relax; Produccion W8: Andar; Produccion W9: Correr; Produccion W10: Cubrise; Produccion W11: CAPTURA; Produccion W12: <--; Produccion W13: <--; Produccion W14: <--; Produccion W15: LimpiezaA; Alpha W17: polish; Alpha W18: Bug Fixing |  | 11
PROGR.
Progr1 |  |  | Menu | <-- | Scorer | <-- | Interactuar | Responder | Rebobinar | Sentada | Andar | Correr | Andar cubri. | Camara | <-- |  | polish | Bug Fixing | support | <-- |  | 17
Progr2 | Produccion W14: Logica Juego; Produccion W15: <--; Alpha W17: polish; Alpha W18: Bug Fixing |  | 4
OTROS
Sonido | Alpha W17: polish; Alpha W18: Bug Fixing; External QA W19: support; External QA W20: <-- |  | 4
Produccion | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- |  | polish | Bug Fixing | support | <-- |  | 19
[21 empty] | TOTAL MW | 93
| Prepro W4: Sonido | TOTAL MM | 23.25
LEYENDA | Concept W1: CIFRAS
MECANICA | Concept W1: 7; Concept W2: Andar cubri.; Prepro W3: Interactuar; Prepro W4: Responder; Prepro W5: Andar; Prepro W6: Rebobinar; Produccion W7: Correr; Produccion W8: Sentada
LOCALIZACION | Concept W1: 4; Concept W2: Recta; Prepro W3: Curva izq; Prepro W4: Curva dere; Prepro W5: Recta principal/salida
Props | Concept W1: 6; Concept W2: Max; Prepro W3: Profe; Prepro W4: Victoria; Prepro W5: Kate; Prepro W6: Cloe; Produccion W7: Nathan
PERSONAJES secundarios | Concept W1: 20; Concept W2: NO LOS CONSIDERAMOS PARA HACER EL EJERCICIO MAS SENCILLO
LOCALIZACIONES (Arte) Hacer despues de los personajes siempre que sea posible
| Produccion W11: FARO; Produccion W12: <--; Produccion W13: <--; Produccion W14: <--; Produccion W15: <--; Produccion W16: <--; Alpha W17: <--; Alpha W18: <--; External QA W19: <--; External QA W20: <-- | <-- | <--
[11 empty] | Pasillo1 | <-- | <-- | <-- | Pasillo2 | <-- | <-- | <-- | (los entornos se pueden dividir entre varios artistas)
[11 empty] | Baño | <-- | <-- | <-- | <-- | <--
[11 empty] | Clase | <-- | <-- | <-- | <-- | <--
ARTE Anim y captura
[6 empty] | CAPTURA | <-- | <-- | <-- | Lo primero que tendrian que hacer animacion. Suponemos que no es necesario tener los personajes para ello. Son 4 semanas para TODOS lso personajes
[6 empty] | Relax | Andar | Correr | Cubrise | (estas se pueden hacer con KeyFrame; no esperar a hacer captura) (*)
[6 empty] | LimpiezaA | <-- | <-- | <-- | <-- | LimpiezaB | <-- | <-- | <-- | <-- | TRAS la captura
MECANICAS ( Prog)
[6 empty] | Andar cubri. | Interactuar | Responder | Andar | Rebobinar | Correr | Sentada | Tiene que tener las animaciones correspondientes hechas (*)
[6 empty] | Menu | <-- | NO tiene dependecias ; se puede hacer al principio
[6 empty] | Scorer | <-- | NO tiene dependecias ; se puede hacer al principio
[6 empty] | Logica Juego | <-- | <-- | Idem
[6 empty] | Camara | <-- | <-- | Idem | [5 empty] | SONO
[15 empty] | Gameplay | <-- | <-- | <-- | NO tiene por que estar la captura
VFX externo

## Presupuesto
He asumido que los trabajadores que trabajan medio mes cobran por mes entero
Presupuesto
| MS1 | MS2 | MS3 | MS4 | MS5 | MS6 | MS7 | MS8 | MS9 | MS11 | MS12 | MS13 | MS14
| Concept | Prepro1-PoC | Prepro2 - VS1 | Prepro3- VS2 | PROD1 | PROD2 | PROD3 | PROD4 | PROD5 | ALPHA | Ext QA | SUBMISSION | PATCH
cada mes | 9000 | 15000 | 21000 | 21000 | 27000 | 27000 | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | 18000 | 18000 | 18000
cada fase | 9000 | 57000 |  |  | 141000 |  |  |  |  | 27000 | 18000 | 18000 | 18000
total | 288000